## Sheet1
砚山县残疾人联合会“三服务”清单
填报单位（公章）：砚山县残疾人联合会 主要领导： 卢安磊 填报人：王强开 联系电话：3122633 填报时间：2022年5月30日
序号 | 清单项目 | 清单内容 | 工作措施 | 责任人 | 完成时限 | 备注
1 | 服务群众 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（50户） | 根据家庭无障碍改造标准，按照《一户一方案》的原则，结合残疾人家庭实际需求，开展入户摸底调查，确定需要无障碍改造人员名单和改造项目内容；结合残疾人家庭实际，按照《一户一方案》组织施工，采取农户自行组织实施或施工单位统一施工的方式进行。安排专人具体负责项目管理工作，确保工程质量和项目改造工作符合设计要求；7月20日前收集整理最后施工完成图片，做到改造前、改造中、改造后照片方位一致，方便录入系统，7月底县残联组织人员按照《一户一方案》、施工图照片对项目实施完成情况进行检查验收、评估和查缺补漏，对存在问题进行整改，整改合格后将项目改造资金及时兑现。 | 李云 | 2022-09-30
2 | 服务基层 | 新时代美丽乡村残疾人工作 （全县18个美丽乡村和小康示范村） | 根据省、州文件精神整理出全县18个美丽乡村和小康示范村持证残疾人名单，乡镇组织人员对所有名单内的残疾人进行需求筛查，摸清残疾人的需求，填写相对应的筛查名单统计表。在现有的2022年中央、省、州及县级残联项目资金中，优先用于新时代美丽乡村残疾人的各类帮扶，确保残疾人群众不掉队。 | 王选良 | 2022-12-31
3 | 服务企业 | 无 | 无 | 无 | 无