## 1
附件4
维摩彝族乡普底村人居环境提升建设项目资金计划表
项目实施单位(盖章）：维摩彝族乡人民政府 填报人：侬桂东 审核人：田文俊 填报时间：2024年4月24日
序号 | 子项目名称 | 建设内容及规模 | 建设标准或设备规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 项目投资计划（万元） |  |  | 备注
[7 empty] | 项目总投资 | 东西部协作资金 | 其他资金
一 | 房屋外立面改造工程 | 建设房屋外立面改造工程38000㎡ | 1.清理外立面残存砂浆及尘土污垢，采用砂浆自上而下涂抹均匀，不同基体材料的部位两侧采用防裂钢丝网，表面光滑，接搓平顺无抹纹角线平直方正清晰美观； 2.采用外立面专用漆喷涂，统一色彩、体现地方特色，角部没有重色现象，整体表面没有色差及花色现象，漆膜表面平整光滑，无塌陷，无暗坑裂缝，无明显喷涂的大点，外表无明显或极少数颗粒； 3.外立面腰线，采用专用漆喷涂，光泽均匀一致，手感光滑。 4.外立面支架：脚手架整体稳固，同一立面小横杠与立杆总数交错设置。外力干小横杆上下对直不扭曲；自上而下按顺序拆除，利用滑轮或绳索运送。 | ㎡ | 38000 | 76 | 288.8 | 288.8 | 0
二 | 文化墙绘画工程 | 建设文化墙绘画工程700㎡ | 1.地点：村内道路两旁及居民住房外立面绘字画； 2.墙面休整：采用防腐抗碱的底漆，刷罩面漆增强涂层的防腐性和耐污性； 3.原料：采用可清洗且对人体无危害的矿物质丙烯颜料； 4.内容：反应地方特色，可促进地方团结的墙画及文字。 | ㎡ | 700 | 380 | 26.6 | 26.6 | 0
三 | 村内绿化建设 | 按时完成村内绿化建设1360㎡ | 1.地点:现场确定；2.类型：砖砌花台；3.种植土回填：采用无杂草无石块的红土回填；4.种植花卉：采用不同种类不同花色的花卉按顺序排列移植；5.铺种草皮。 | ㎡ | 1360 | 355 | 48.28 | 48.28 | 0
四 | 混凝土路面硬化工程 | 建设混凝土路面硬化工程13500㎡ | 1.部位:路床(槽）整形；2.范围:路基压实(压实度大于等于95%；3.C25混凝土路面:厚20cm；4.防滑措施：切缝、刻纹。 | ㎡ | 13500 | 120 | 162 | 162 | 0
五 | 检查井工程 | 建设检查井工程建设80个 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土；2.材质及规格:砌筑方形井体，水泥砂浆抹面刷水泥浆；3.规格：0.8m*0.8m*1.0m；4.其他:混凝土路面锯缝、拆除检查井范围内路面混凝土、C10混凝土回填沟槽、C25钢筋混凝土盖板。 | 个 | 80 | 1200 | 9.6 | 9.6 | 0
六 | 雨水口工程 | 建设落水口工程建设80个 | 1.材料：混凝土预制标准； 2.雨水口规格：盖板0.4m*0.6m*0.08m、底座0.71m*0.51m*0.11m； 3.井体采用标准方形红砖支砌,C10混凝土垫层。 | 个 | 80 | 965 | 7.72 | 7.72 | 0
七 | 排水沟修复工程 | 建设排水沟修复工程2500m | 1.工作内容:清理排水沟内堵塞垃圾、石块，修复破损排水沟等； 2.目视干净无明显杂物，排水畅通无堵塞。 | m | 2500 | 204 | 51 | 51 | 0
八 | 其他费用 | 项目审计和监理 | 项目审计和监理费按《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定执行。 | 项 | 1 | 60000 | 6 | 6 | 0
合计 | － | － | － | － | － | － | 600 | 600 | 0

## Sheet1
附件4
维摩彝族乡普底村人居环境提升建设项目资金计划表
项目实施单位(盖章）：维摩彝族乡人民政府 填报人：侬桂东 审核人：田文俊 填报时间：2024年4月24日
序号 | 子项目名称 | 建设内容及规模 | 建设标准或设备规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 项目投资计划（万元） |  |  | 备注
[7 empty] | 项目总投资 | 东西部协作资金 | 其他资金
一 | 房屋外立面改造工程 | 建设房屋外立面改造工程38000㎡ | 1.清理外立面残存砂浆及尘土污垢，采用砂浆自上而下涂抹均匀，不同基体材料的部位两侧采用防裂钢丝网，表面光滑，接搓平顺无抹纹角线平直方正清晰美观； 2.采用外立面专用漆喷涂，统一色彩、体现地方特色，角部没有重色现象，整体表面没有色差及花色现象，漆膜表面平整光滑，无塌陷，无暗坑裂缝，无明显喷涂的大点，外表无明显或极少数颗粒； 3.外立面腰线，采用专用漆喷涂，光泽均匀一致，手感光滑。 4.外立面支架：脚手架整体稳固，同一立面小横杠与立杆总数交错设置。外力干小横杆上下对直不扭曲；自上而下按顺序拆除，利用滑轮或绳索运送。 | ㎡ | 38000 | 76 | 288.8 | 288.8 | 0
二 | 文化墙绘画工程 | 建设文化墙绘画工程700㎡ | 1.地点：村内道路两旁及居民住房外立面绘字画； 2.墙面修整：采用防腐抗碱的底漆，刷罩面漆增强涂层的防腐性和耐污性； 3.原料：采用可清洗且对人体无危害的矿物质丙烯颜料； 4.内容：反映地方特色，可促进地方团结的墙画及文字。 | ㎡ | 700 | 380 | 26.6 | 26.6 | 0
三 | 村内绿化建设 | 按时完成村内绿化建设1360㎡ | 1.地点:现场确定；2.类型：砖砌花台；3.种植土回填：采用无杂草无石块的红土回填；4.种植花卉：采用不同种类不同花色的花卉按顺序排列移植；5.铺种草皮。 | ㎡ | 1360 | 355 | 48.28 | 48.28 | 0
四 | 混凝土路面硬化工程 | 建设混凝土路面硬化工程13500㎡ | 1.部位:路床(槽）整形；2.范围:路基压实(压实度大于等于95%；3.C25混凝土路面:厚20cm；4.防滑措施：切缝、刻纹。 | ㎡ | 13500 | 120 | 162 | 162 | 0
五 | 检查井工程 | 建设检查井工程建设80个 | 1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土；2.材质及规格:砌筑方形井体，水泥砂浆抹面刷水泥浆；3.规格：0.8m*0.8m*1.0m；4.其他:混凝土路面锯缝、拆除检查井范围内路面混凝土、C10混凝土回填沟槽、C25钢筋混凝土盖板。 | 个 | 80 | 1200 | 9.6 | 9.6 | 0
六 | 雨水口工程 | 建设落水口工程建设80个 | 1.材料：混凝土预制标准； 2.雨水口规格：盖板0.4m*0.6m*0.08m、底座0.71m*0.51m*0.11m； 3.井体采用标准方形红砖支砌,C10混凝土垫层。 | 个 | 80 | 965 | 7.72 | 7.72 | 0
七 | 排水沟修复工程 | 建设排水沟修复工程2500m | 1.工作内容:清理排水沟内堵塞垃圾、石块，修复破损排水沟等； 2.目视干净无明显杂物，排水畅通无堵塞。 | m | 2500 | 204 | 51 | 51 | 0
八 | 其他费用 | 项目审计和监理 | 项目审计和监理费按《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定执行。 | 项 | 1 | 60000 | 6 | 6 | 0
合计 | － | － | － | － | － | － | 600 | 600 | 0